## Kế hoạch v1.0
KẾ HOẠCH THỰC TẬP NHẬN THỨC 45K
Nhóm:
Thành viên nhóm
1. Họ và tên: Phan Thị Phương Thảo |  | Lớp: 45k21.2
2. Họ và tên: Nguyễn Hữu Quốc |  | Lớp: 45k21.2
3. Họ và tên: Đỗ Chí Toàn |  | Lớp: 45k21.2
Giáo viên hướng dẫn: Cao Thị Nhâm
Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng quản lý người đến đăng ký thi chứng chỉ ( ngoại ngữ, tin học)
Ngôn ngữ lập trình: C#
STT | Tên công việc | Số ngày | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người thực hiện | Trạng thái | Ghi chú
1 | Chuẩn bị
1.1 | Phân nhóm trưởng | 1 | 2021-03-06 | 2021-03-06 | Cả nhóm | Hoàn thành
1.2 | Cài đặt Visual Studio, SQL Server | 1 | 2021-03-06 | 2021-03-06 | Cả nhóm | Hoàn thành
1.3 | Tạo tài khoản trên Github (github.com) | 1 | 2021-03-06 | 2021-03-06 | Cả nhóm | Hoàn thành
1.4 | Xem video bài giảng về Git và Github | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | Cả nhóm | Hoàn thành
1.5 | Tạo kho cho nhóm theo cú pháp: TTNT45K_XX Với XX: là số thứ tự của nhóm. Ví dụ: nếu bạn thuộc nhóm 1, thì nhóm trưởng đặt tên kho là: TTNT45K_01 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | Phan Thị Phương Thảo | Hoàn thành
1.6 | Mời các thành viên join vào kho | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | Phan Thị Phương Thảo | Hoàn thành
1.7 | Thành viên nhóm clone kho về máy tính cá nhân | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | Cả nhóm | Hoàn thành
1.8 | Meeting online để: - Review lại Git, Github - Kiểm tra công việc ở mục 1 | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | Cả nhóm | Hoàn thành
2 | Học lập trình với Winforms
2.1 | Xem video bài giảng về WINDOWS FORM | 1 | 2021-06-06 | 2021-06-06 | Cả nhóm | Hoàn thành
2.2 | Làm bài tập: Tạo một Calculator có khả năng làm các phép toán: CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA | 2 | 2021-07-06 | 2021-08-06 | Cả nhóm | Hoàn thành
2.3 | Meeting online để: - Review bài Calculator ở mục 5 | 1 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | Cả nhóm | Hoàn thành
2.4 | Nhận bài tập nhóm | 1 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | Cả nhóm | Hoàn thành
2.5 | Xem video bài giảng về MDI form | 2 | 2021-10-06 | 2021-11-06 | Cả nhóm
2.6 | Tạo form sơ bộ cho dự án nhóm | 3 | 2021-10-06 | 13/6/2021 | Đỗ Chí Toàn
2.7 | Tạo cơ sở dữ liệu cho dự án nhóm | 3 | 2021-10-06 | 13/6/2021 | Nguyễn Hữu Quốc
2.8 | Viết phần tổng quan của báo cáo | 3 | 2021-10-06 | 13/6/2021 | Phan Thị Phương Thảo
2.9 | Meeting online để: - Review công việc ở mục 7 | 1 | 14/6/2021 | 14/6/2021 | Cả nhóm
2.10 | Xem video bài giảng về làm việc với cơ sở dữ liệu | 3 | 15/6/2021 | 28/6/2021 | Cả nhóm
3 | Thực hiện dự án
3.1 | Code chức năng A | 5 | 16/6/2021 | 21/6/2021 | Đỗ Chí Toàn
3.2 | Test chức năng A | 3 | 22/6/2021 | 25/6/2021 | Nguyễn Hữu Quốc
3.3 | Code chức năng B | 5 | 16/6/2021 | 21/6/2021 | Phan Thị Phương Thảo
3.4 | Test chức năng B | 3 | 22/6/2021 | 25/6/2021 | Đỗ Chí Toàn
3.5 | Hoàn thiện code phần còn lại của dự án | 5 | 2021-05-07 | 2021-10-07 | Cả nhóm
Viết báo cáo
3.6 | Hoàn thiện code và báo cáo | 3 | 2021-11-07 | 14/7/2021 | Cả nhóm
3.7 | Update báo cáo | 1 | 14/7/2021 | 14/7/2021 | Cả nhóm